МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«СПОРТШКОЛА – ИНТЕРНАТ»

368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, Волчановский сад,1  тел./факс: 8(872310) 5-19-00

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКОУ РД «Спортшкола – интернат»

Джамалдинов М.А.

Рассмотрено на заседании педагогического совета

Протокол  №4 от 25.03.2021г.

Среднесрочная

программа развития

ГКОУ РД

«Спортшкола - интернат»

на 2021 год

Паспорт  программы

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития Государственного Казенного Общеобразовательного Учреждения «Спортшкола –интернат» |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Единая цель Программы – создание к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления рисковых профилей за счёт реализации антирисковых программ. Риск 1. «Низкий уровень оснащения школы» Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года Основные задачи: - создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий в учебно- воспитательном процессе; - образовательными ресурсами; - проведение текущего ремонта; Риск 2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. Задачи: - Провести диагностику уровня учебной мотивации ; - Укрепить нормативно-правовую базу; - Обеспечить психологический комфорт обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; - Организовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированными обучающимися; - Организовать повышение квалификации педагогов; - Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА ; - Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения; Риск 3«Низкая учебная мотивация обучающихся» Задачи: - Выявить группу обучающихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год. - Создать банк данных обучающихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации. - Создать комфортные условия для работы обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. - Произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с учащимися «группы риска». - Организовать работу, направив её на обеспечение усвоения базового уровня образования учащимися «группы риска». |
| Методы сбора и обработки информации | - Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. - Проведение мониторинга качества образования - Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса - Диагностика пед.технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы образовательном процессе. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2021 год Этапы реализации проекта: Первый этап (IV квартал 2020 года) - аналитикодиагностический, подготовительный. Цель: проведение аналитической и диагностической работы. Второй этап (I квартал 2021 года) – экспериментальновнедренческий Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов. Третий этап (II-III квартал 2021 года) - этап промежуточного контроля и коррекции Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. Четвертый этап (IV квартал 2021 г. ) - этап полной реализации проекта. Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | - Программа повышения уровня материально-технического оснащения школы; - Программа по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся; - Программа по преодолению рисков обучающихся с низкой учебной мотивацией. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» - оснащение современной компьютерной техникой; - организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических работников школы; - оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим требованиям; - обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями; - повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе; - обеспечение строительными материалами текущего ремонта в школе. Риск 2 « Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности ; Риск 3 «Низкая учебная мотивация обучающихся» Внедрение альтернативных форм оценивая , развивающей обратной связи |
| Исполнители | Администрация, педагогический коллектив школы |
| Порядок управления реализацией программы | Администрация школы, куратор и муниципальный координатор |

Основное содержание

- Основные цели и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

Единой целью Программы является создание к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления рисковых профилей за счёт реализации антирисковых программ.

Указанная цель будет достигнута путём решения целей и задач, направленных на преодоление рисковых профилей. В ГКОУ «Спортшкола-интернат» выявлены три рисковых профиля:

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы»

Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года Основные задачи:

- создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий в учебно- воспитательном процессе;

- обеспечить образовательными ресурсами;

проведение текущего ремонта.

Риск 2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Задачи:

-Провести диагностику уровня учебной мотивации ;

-Укрепить нормативно-правовую базу;

-Обеспечить психологический комфорт

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;

- Организовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированными обучающимися;

-Организовать повышение квалификации педагогов ;

-Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА ;

- Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения;

Риск 3«Низкая учебная мотивация обучающихся»

Задачи:  Выявить группу обучающихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год.

- Создать банк данных обучающихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации.

- Создать комфортные условия для работы обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению.

- Произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с учащимися «группы риска».

- Организовать работу, направив её на обеспечение усвоения базового уровня образования учащимися «группы риска».

- Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и антирисковых программ по соответствующим направлениям, активированным школой.

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы | создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий в учебно- воспитательном процессе; обеспечение образовательными ресурсами; проведение текущего ремонта; устранение предписаний МЧС, Роспотребнадзора и др. | Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей по привлечению внебюджетных средств. Составление плана развития материально-технического оснащения образовательного учреждения на основе государственно-ориентированных подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу. | До 15.12.2021г | Директор школы | Педагогический коллектив |
| 2.Высокая доля обучающих ся с рисками учебной неуспешнос | Провести диагностику уровня учебной мотивации | Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся, выявление ведущих учебных мотивов | Май-декабрь | Заместитель директора по УР | Классные руководители |
|  | Укрепить нормативно-правовую базу | Разработка локального акта по работе со слабоуспевающими учащимися | Июнь | Директор школы |  |
|  | Обеспечить психологический комфорт обучающихся в урочной и внеурочной деятельности . | Организация и проведение уроков, на которых создается «ситуация успеха» для всех обучающихся | В течение всего периода | Заместитель директора | Педагогический коллектив |
|  | Организовать повышение квалификации педагогов | Участие педагогов в методических вебинарах по преодолению рисков учебной неуспешности, организованных ФИС ОКО | В течение всего периода | Заместитель директора | Педагогический коллектив |
|  | Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА | Анализ выполнения обучающимися ВПР; анализ результатов ГИА | Июнь-декабрь |  |  |
|  | Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения | Организация и проведение заседаний педагогических советов: «Формирование читательской грамотности как условие повышения результатов обучения»; «Как повысить учебную мотивацию обучающихся»; -Организация и проведение круглого стола «Как повысить качество знаний учащихся с рисками учебной неуспешности» -Организация и проведение выездных методических дней -Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение уроков учителями –предметниками | В течение всего периода | Заместитель директора по УР Зам.дир.по УР Куратор школы Зам.дир.по УР | Учителя –предметники Педагогический коллектив ГКОУ «Спортшкола – интернат» |
| 3 . Низкая учебная мотивация обучающихся | Выявить группу обучающихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год. Создать банк данных обучающихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации. Создать комфортные условия для работы обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. Произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с учащимися «группы риска». Организовать работу, направив её на обеспечение усвоения базового уровня образования учащимися «группы риска». | Взять на учет и составить список учащихся, имеющих низкую мотивацию к процессу обучения, по итогам предыдущего года обучения Провести собеседование с учителями-предметниками класса по согласованию и уточнению плана работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к процессу обучения. Работа с родителями учащихся, имеющих низкую мотивацию к процессу обучения. | Сентябрь Сентябрь В течение всего периода | Психолог Зам.дир.по УР Психолог Зам.дир.по УР Соц.педагог | Психолог Педагогический коллектив ГКОУ «Спортшкола – интернат» |

Механизм реализации программы

Руководителем программы является руководитель образовательной организации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы.

Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, куратор проекта «500+», директор школы.

Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного создания программ и проектов. По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработана программа:

- Программа повышения уровня материально-технического оснащения ГКОУ «Спортшкола – интернат»;

- Программа по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся ГКОУ «Спортшкола – интернат»;

- Программа по преодолению рисков обучающихся с низкой учебной мотивацией.